## Sheet2
一、基础功能测试
序号 | 测试类别 | 测试编号 | 测试项目 | 测试目的 | 预置条件 | 环境状态 | 测试结构 | 测试步骤 | 预期结果（验收标准） | 目前是否实现已实现该功能 | 是否还需要开发 | 若需要开发，多久能够完成（完成时间） | 预期得分
1 | 产品性能测试 | FJGS-BYJSDY-X-001 | 平均无故障运行时间 | 检测入网设备平均无故障运行时间 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 平台统计设备连续不间断运行时长 | 要求不间断运行时长≥30天。 达标本项满分，不达标本项零分。 | 是
2 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-001 | 目标跟踪检测 - 目标实时编号连续性 | 目标跟踪检测 - 目标实时编号连续性 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 1、平台收集检测时间段内100辆车辆通过时MEC生成的坐标，通过平台生成轨迹连续性判断轨迹是否完整。 2、计算编号连续性正确率。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是
3 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-002 | 车牌识别准确率 | 验证车牌识别准确率是否达标 | 卡口相机和边缘计算单元同一部署点 | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 | 按GA/T 497中实车动态识别测试的规定进行 | 检测平台收集检测时间段内视频流与检测设备捕获数据进行对比： 车辆分别在白天，夜晚经过卡口相机和边缘计算单元同一部署点； 查看卡口相机抓拍数据和边缘计算单元识别车牌数，统计所记录的识别正确数与抓拍总数的百分比。 | 1、白天（光照正常）：正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 2、夜晚（配套摄像机照向车尾方向）：正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是 |  | 5月17号提供车牌识别算法，单帧识别12ms | 卡口是否为高速进出口，还是摄像机点位
4 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-003 | 目标特征检测上报数据完备性 | 测试目标特征检测上报数据完备性 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 1.使用自然过车车辆作为检测目标 2.查看车辆上报数据包含字段 | 上报数据至少包含以下非空数据 - 检测设备ID 时间戳 检测多目标： 检测目标类型 检测目标ID 检测目标相对于点位的纵向距离 检测目标经纬度 检测目标纵向速度 检测目标当前运动状态 所在车道 上报数据包含以上数据则得分，否则不得分。 | 是 |  |  | 验证车道标定
5 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-004 | 异常停车检测 | 验证异常停车检测是否达标 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报异常停车事件时，通过视频查看是否存在异常停车事件。 2.通过视频查看到异常停车事件时，平台查询对应时间点设备是否上报异常停车事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是
6 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-005 | 道路拥堵检测 | 验证道路拥堵检测是否达标 | 车道拥堵 | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报道路拥堵事件时，通过视频查看是否存在道路拥堵事件。 2.通过视频查看到道路拥堵时，平台查询对应时间点设备是否上报道路拥堵事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是 |  | 5月19号先看看龙泉TD6点位的测试情况
7 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-006 | 行人闯入检测 | 验证行人闯入检测是否达标 | 出现行人闯入 | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报行人闯入事件时，通过视频查看是否存在行人闯入行为。 2.通过视频查看到行人闯入行为时，平台查询对应时间点设备是否上报行人闯入事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是
8 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-007 | 非机动车辆闯入检测 | 验证非机动车辆闯入检测功能 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报非机动车辆闯入事件时，通过视频查看是否存在非机动车辆闯入行为。 2.通过视频查看到非机动车辆闯入行为时，平台查询对应时间点设备是否上报非机动车辆闯入事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分
9 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-008 | 抛洒物检测 | 验证抛洒物检测功能是否达标 | 目标物50cm*50cm*50cm | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报抛洒物事件时，通过视频查看是否存在抛洒物行为。 2.通过视频查看到抛洒物事件时，平台查询对应时间点设备是否上报抛洒物事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是 |  | 5月18号看算法效果
10 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-009 | 车辆逆行检测 | 验证车辆逆行检测功能 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报车辆逆行事件时，通过视频查看是否存在车辆逆行行为。 2.通过视频查看到车辆逆行行为时，平台查询对应时间点设备是否上报车辆逆行事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是
11 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-010 | 实线变道事件检测 | 验证实线变道事件检测功能 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报实线变道事件时，通过视频查看车辆是否存在实线变道或压线行驶行为。 2.通过视频查看到车辆存在实线变道或压线行驶行为时，平台查询对应时间点设备是否上报实线变道事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是 |  | 5月16号看算法效果
12 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-011 | 占用应急车道事件检测 | 验证占用应急车道事件检测功能 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报占用应急车道行驶事件时，通过视频查看车辆是否存在占用应急车道行驶行为。 2.通过视频查看到车辆存在占用应急车道行驶行为时，平台查询对应时间点设备是否上报占用应急车道行驶事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是 |  | 画区域标识应急车道
13 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-012 | 大型车占用小车道事件检测 |  |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报大型车占用小车道事件时，通过视频查看车辆是否存在大型车占用小车道行为。 2.通过视频查看到车辆存在大型车占用小车道行为时，平台查询对应时间点设备是否上报大型车占用小车道事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 否
14 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-013 | 穿越导流线区域事件检测 | 验证穿越导流线区域事件检测功能 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报穿越导流线区域事件时，通过视频查看车辆是否存在穿越导流线区域行为。 2.通过视频查看到车辆存在穿越导流线区域行为时，平台查询对应时间点设备是否上报穿越导流线区域事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 否 | 是
15 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-014 | 超速检测 | 验证超速检测功能 | 测试车辆一台、安装高精度RTK定位设备 | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报超速事件时，通过视频查看车辆是否存在超速行为。 2.通过视频查看到车辆存在超速行为时，平台查询对应时间点设备是否上报超速事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是 |  | 雷达检测，上报平台
16 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-015 | 低速检测 | 验证低速检测功能 | 测试车辆一台、安装高精度RTK定位设备 | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报低速事件时，通过视频查看车辆是否存在低速行为。 2.通过视频查看到车辆存在低速行为时，平台查询对应时间点设备是否上报低速事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是 |  | 雷达检测，上报平台
17 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-016 | 施工事件 | 验证施工事件功能 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报施工事件时，通过视频查看该地点是否摆放三个以上锥桶，并在锥桶圈定区域内是否上报行人闯入事件及异常停车事件。 2.通过视频查看到车辆存在施工行为（摆放三个以上锥桶）时，平台查询对应时间点设备是否上报施工事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 否 | 是 | 5月18号看算法效果
18 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-017 | 火灾检测 | 验证火灾检测功能 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报火灾事件时，通过视频查看是否存在明火。 2.通过视频查看到明火时，平台查询对应时间点设备是否上报火灾事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 否 | 是 | 暂无
19 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-018 | 烟雾检测 | 验证烟雾检测功能 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1.设备上报烟雾事件时，通过视频查看是否存在大量烟雾。 2.通过视频查看到大量烟雾时，平台查询对应时间点设备是否上报烟雾事件。 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 否 | 是 | 暂无
20 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-019 | 车道交通流量采集 | 验证车道级交通流量统计功能 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 选择测试时段10分钟，通过人工统计视频车道流量作为真值和雷达统计车道流量来对比 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是
21 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-020 | 车道平均速度 | 验证车道级平均车速统计功能 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 选择测试时段10分钟，通过人工统计视频平均时速作为真值和雷达统计平均时速来对比 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是
22 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-021 | 车道时间占有率 | 验证设备支持某一时间内车辆通过断面车道级时间累计值与观测时间的比值进行统计功能 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 选择测试时段10分钟，通过人工统计视频车道时间占有率作为真值和雷达统计车道时间占有率来对比 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是
23 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-022 | 车道空间占有率 | 统计范围内车道级车辆所占投影面积与区域内道路总量比率 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 选择测试时段10分钟，通过人工统计视频车道空间占有率作为真值和雷达统计车道空间占有率来对比 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是
24 | 产品功能测试 | FJGS-BYJSDY-G-023 | 对接RSU下发消息 | 边缘计算单感知交通事件后，可将对应消息通过对接RSU发送到车端OBU |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 检测平台收集检测时间段内视频流与下面数据进行对比： 1、查看是否有逆行、正常行车道异常停车、抛洒物等交通事件 2、查看平台是否有边缘计算单元发送RSU消息的对应记录 | 正确率为100%则为满分，低于100%则按比例得分 | 是
25 | 产品运行维护 | FJGS-BYJSDY-W-001 | NTP时钟同步服务器时钟同步 | 验证设备支持时钟同步服务器时钟同步功能 | 预置时钟同步服务器 | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 1.待测设备配置接入平台，设置时间同步服务器，设置时钟同步频率，断电重启，时钟同步服务器。 2.1天后，收集设备发送带时间戳的信息及同步服务器时间到测试平台进行比对。 | 1.设备重启完毕后能够时间同步。 2.收集设备实时报文时间戳和时钟同步服务器时间进行对比（误差不超过设置值），误差超过预设值本项不达标。 达标本项满分，不达标本项零分。 | 是
26 | 产品运行维护 | FJGS-BYJSDY-W-002 | 支持远程运维操作维护 | 验证设置支持远程运维操作维护功能 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 使用远程系统维护软件。 | 支持远程登录网元（维护台）进行运维操作维护则达标。 达标本项满分，不达标本项零分。 | 是
27 | 产品运行维护 | FJGS-BYJSDY-W-003 | 设备远程升级 | 验证软件远程升级功能 |  | £晴天 £夜晚 £暴雨 £暴雪 £强台风 £强浓雾 £重冰雹 |  | 设备正常运行，再使用远程系统升级软件，升级完成后重启，验证系统是否保持原参数配置，并是否可持续收到目标数据。 | 升级成功，设备重启后，原参数配置未丢失，设备可持续收到目标数据则达标。 达标本项满分，不达标本项零分。 | 是