## Sheet1
| 起始时间 | 结束时间 | 日期 | 内容
第一期 | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 6 | 项目前期准备和文档编写
| 2021-11-22 | 2021-11-28 | 7 | HTTP和异步IO网络通信基础代码编写
| 2021-11-29 | 2021-12-05 | 7 | HTTP服务端代码编写和Rest API接口测试，数据库表设计
| 2021-12-06 | 2021-12-12 | 7
| 2021-12-13 | 2021-12-19 | 7 | SIP信令设备接入服务端代码编写
| 2021-12-20 | 2021-12-26 | 7 | GB28181流媒体服务端代码编写
| 2021-12-27 | 2022-01-02 | 7 | GB28181设备接入应用业务代码编写
| 2022-01-03 | 2022-01-09 | 7 | 音视频数据PS格式转ES代码编写和数据测试，录像数据的封装设计和代码编写
| 2022-01-10 | 2022-01-16 | 7 | RTSP服务端代码编写和测试
| 2022-01-17 | 2022-01-23 | 7 | RTMP服务端代码编写和测试
| 2022-01-24 | 2022-01-30 | 7 | HTTP-FLV服务端代码编写和测试，FLV数据封装代码编写
| 2022-01-31 | 2022-02-06 | 7 | Websocket-FLV服务端代码编写和测试
| 2022-02-07 | 2022-02-13 | 7 | HLS服务端代码编写和测试
| 2022-02-14 | 2022-02-20 | 7 | WEBRTC服务端代码编写和测试
| 2022-02-21 | 2022-02-27 | 7
| 2022-02-28 | 2022-03-06 | 7 | FastDFS存储服务搭建和数据读写客户端代码编写与测试
| 2022-03-07 | 2022-03-13 | 7 | 录像文件业务逻辑代码编写和实现
总计 |  |  | 118