## Sheet1
|  | 2022年6月 | 2022年第三季度 | 2022年第四季度 | 2023年第一季度 | 2023年第二季度 | 2023年第三季度 | 2023年第四季度
MEC | 基础数据维度 | 1.修正数据集标注方法； 2.提升目标标注精准度； 3.增加数据集标注分类； 4.增加数据集数据量； 5.RSU硬件模组优化； | 1.根据模型训练结果，修正数据标注方法； 2.根据模型训练结果，补充数据集； | 1.根据模型训练结果，修正数据标注方法； 2.根据模型训练结果，补充数据集；
| 训练维度 |  | 1.训练机动车辆模型，准确区分轿车、卡车、货车、挂车、拖车、公交车、警车、消防车、救护车、押运车、挖掘机、推土车、罐车、吊车； 2.训练三轮车模型，准确区分人力三轮车和机动三轮车； 3.训练摩托车模型； 4.训练电动自行车模型； 5.目标ID跟踪算法对目标轨迹连续性检测准确度的优化； | 1.训练锥形桶模型； 2.训练警示柱模型； 3.训练交通信号灯模型； 4.训练交通标识模型； 5.优化车牌提取算法的准确度； 6.训练车牌识别模型，准确识别蓝底白字、黄底黑字、绿底黑字、白底黑字、黑底白字； | 1.训练目标颜色属性模型； 2.训练目标尺寸属性模型； 3.训练目标运动属性模型，支持目标速度、航线角、加速度、经纬度输出； 4.训练车辆厂商属性模型； 5.多摄像机同一区域内目标去重； 6.多摄像机同一目标类型合并； | 1.单摄相机背景提取； 2.单摄像机背景降噪； 3.单摄像机路面特征点提取，支持车道线、停车线、路面、人行道先、禁行区、车道导行标识； 4.单相机特征点标定； 5.单相机目标标定抖动抑制； 6.路面车辆信息统计； 7.路面行人信息统计； | 1.单相机单目标轨迹分析； 2.单相机多目标轨迹分析； 3.多相机目标轨迹去重； | 1.算法显存资源占用优化； 2.算法CPU资源占用优化； 3.算法GPU资源占用优化； 4.算法视频输入数据资源占用优化； 5.算法检测输出数据资源占用优化； 6.算法SDK接口设计和实现优化；
| 数据感知维度 | 1.验证思卡雷达感知数据融合准确度； | 1.单摄像机和单雷达目标去重； 2.单摄像机和单雷达目标跟踪； 3.单摄像机和单雷达目标属性输出，支持目标速度、航线角、加速度、经纬度输出； | 1.多摄像机和单雷达目标去重； 2.多摄像机和单雷达目标跟踪； 3.多摄像机和单雷达目标属性输出，支持目标速度、航线角、加速度、经纬度输出； | 1.多组摄像机和雷达目标去重； 2.多组摄像机和雷达目标跟踪； 3.多组摄像机和雷达目标属性输出，支持目标速度、航线角、加速度、经纬度输出； | 1.算法显存资源占用优化； 2.算法CPU资源占用优化； 3.算法GPU资源占用优化； 4.算法视频输入数据资源占用优化； 5.算法检测输出数据资源占用优化； 6.算法SDK接口设计和实现优化；
| 应用维度 | 1.测试NVidia多路视频同步处理的路数接入性能； 2.测试NVidia多路视频同步处理的帧数处理性能； 3.测试NVidia多路视频同步处理的不同GPU硬件性能； 4.分析测试结果，输出多路实时视频同步处理的接入方案； 5.学习NVidia SDK框架代码； 6.提升系统内模块间数据交互稳定性，基本实现现场无人监督运行； 7.增加系统模块间数据交互自检测和自修复机制，基本实现现场无人监督运行； | 1.根据NVidia SDK框架逻辑，设计算法应用层接口； 2.单摄像机实时流获取； 3.单摄像机实时流数据解析； 4.单摄像机实时流数据解码； 5.单摄像机实时流数据格式转换； 6.单摄像机实时流数据算法侧输入； 7.单摄像机实时流帧率控制； 8.Web后台服务搭建，适配RSU端； 9.HTTP API接口设计，实现用户管理、权限配置、接入设备管理配置、数据上报、统计数据上报、数据持久化管理； 10.RTP、RTSP、RTMP、HTTP-FLV、GB28181流发布服务搭建； 11.自检测和自修复数据发布； 12.感知数据抖动应用侧消除； | 1.根据NVidia SDK框架逻辑，设计多GPU调度机制； 2.多摄像机实时流获取； 3.多摄像机实时流数据解析； 4.多摄像机实时流数据解码； 5.多摄像机实时流数据格式转换； 6.多摄像机实时流数据算法侧输入； 7.多摄像机实时流帧率控制； 8.Web前端应用搭建； 9.HTTP API接口设计，实现用户管理、权限配置、接入设备管理配置、数据上报、统计数据上报、数据持久化管理； 10.实现浏览器视频播放控件导入； 11.实现浏览器实时视频播放； 12.实现浏览器历史文件视频播放； 13.实现浏览器历史文件视频播放控制； 14.构建浏览器感知数据上报通道，接收上报的感知数据； 15.实现感知数据与实时视频流播放同时显示； | 1.算法显存资源占用优化； 2.算法CPU资源占用优化； 3.算法GPU资源占用优化； 4.算法视频输入数据资源占用优化； 5.算法检测输出数据资源占用优化； 6.算法SDK接口设计和实现优化； 7.优化HTTP API接口设计，实现用户管理、权限配置、接入设备管理配置、数据上报、统计数据上报、数据持久化管理； 8.分离HTTP API接口设计中的用户侧和超级管理侧； | 1.支持边缘计算边缘端设备远程维护； 2.支持边缘端设备数据回传； 3.构建边缘计算边缘端设备集群； 4.边缘计算边缘端设备集群数据同步； | 1.分析边缘计算边缘端设备集群数据； 2.分类训练集群数据，提取OCR信息，输出交通节点路侧模型； 3.训练决策算法模型； 4.车路交通协作数据输出； | 1.修正决策算法精确度，训练决策算法模型； 2.修正车路交通协作数据输出；